**湖南科技大学教育信息化软件项目交付物/提交申请清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 制表单位：网络信息中心 | 制表时间：2020-03-20 |
| **实施阶段** | **序号** | **交付物** | **文档模板** | **交付要求** | **项目类别** |
| **启动** |  | 项目实施计划或方案 | 公司 | · 项目经理签字，公司签章· 至少包括进度安排、人员分工、联系方式、现有系统数据迁移方案（如存在） | ABC |
|  | 数据保密协议 | 校方 | · 根据表单要求 | ABC |
|  | 硬件资源申请单 | 公司 | · 项目经理签字，公司签章，学校使用单位意见 | ABC |
|  | 基础数据共享申请表 | 校方 | · 如存在数据共享需求，则根据表单要求填报 | ABC |
|  | 域名申请表 | 校方 | · 如要接入企业微信，则根据表单要求填报 | ABC |
|  | 开放校外访问校内服务器IP地址申请表 | 校方 | · 如要开放外网访问，则根据表单要求填报 | ABC |
|  | 二级单位网站发布申请表 | 校方 | · 如存在新站点发布（即新域名），则根据表单要求填报 | ABC |
| **试****运行** |  | **试运行申请单** | 校方 | · 根据表单要求 | ABC |
|  | 需求规格说明书 | 公司 | · 项目经理签字，公司签章、学校使用单位意见· 至少包括功能需求、非功能需求、设计需求、安全需求等内容 | AB |
|  | 用户培训报告 | 校方 | · 根据表单要求 | AC |
|  | 用户培训效果反馈表 | 校方 | · 根据表单要求 | AC |
|  | 测试报告 | 公司 | · 项目经理签字 | ABC |
|  | 部署确认单 | 校方 | · 根据表单要求 | ABC |
|  | 微信企业号应用发布申请单 | 校方 | · 如存在这类需求，根据相关表单要求 | ABC |
|  | 项目例会文档及会议纪要 | 公司 | · 以邮件或群发文件方式，及时发送校方项目组成员 | A |
| **验收** |  | **项目验收申请单** | 公司 | · 根据表单要求 | ABC |
|  | **功能确认单** | 校方 | · 根据表单要求 | ABC |
|  | 数据字典 | 公司 | · 至少包括系统数据项、数据结构、主要数据流、数据存储、处理过程等内容 | AB |
|  | 用户手册 | 公司 | · 至少包括系统各项功能模块的操作指南、常见问题处理汇总 | ABC |
|  | 运维手册  | 公司 | · 至少包括系统安装指南、启停指令、常见问题处理汇总、运行监控指南、安全加固说明等内容 | ABC |
|  | 系统安装包 | --- | · U盘、移动硬盘、光盘介质，做好标记或封面 | ABC |
|  | 第三方软件免责申明 | 校方 | · 根据表单要求 | AB |
|  | 产品合格证 | 公司 | · 根据项目实际情况提供相关复印件材料 | ABC |
|  | 初验报告 | 校方 | · 根据表单要求 | A |
|  | 验收报告 | 校方 | · 根据表单要求 | ABC |

**1．请各软件项目承建商按以上表格要求，在项目实施各阶段及时将交付物提交给网络信息中心归档；项目验收时，所提交交付物将作为重要依据，由校方进行核对。**

**2．项目类别：**A：合同金额10万（含10万）以上，且二次开发比例较高的软件项目；B：合同金额10万以下，且二次开发比例较高的软件项目；C：部署安装即能正常使用，且没有二次开发的软件。

**3．校方文档模板下载网站**：nic.hnust.edu.cn（下载专区）